## 📋 Overview
SPK HAPPY — PROJECT DASHBOARD Q2-Q3/2026
12/5/2026 → 31/7/2026 ¦ 11 tuần ¦ 56 content pieces ¦ 2-Agent System
🎯 KPI TARGETS — 31/7/2026
Kênh | Metric | Baseline | Target | Growth | Priority | Deadline | Status
Facebook | Followers | 6,100 | 9,000 | +47% | 🔴 High | 31/7/2026 | ⏳ On Track
Facebook | Engagement Rate | ~2% | 5%+ | +150% | 🔴 High | 31/7/2026 | ⏳ On Track
TikTok | Followers | 16,000 | 30,000 | +87% | 🔴 High | 31/7/2026 | ⏳ On Track
TikTok | Avg Views | ~5K | 20K+ | +300% | 🟠 Medium | 31/7/2026 | ⏳ On Track
Booking | Lượt/tháng | ~10 | 30 | +200% | 🔴 Critical | 31/7/2026 | ⏳ On Track
📌 5 CONTENT PILLARS
Pillar | Tên | Tỷ lệ | Mục tiêu | Format chủ đạo | Notion Tag | W20 bài
P1 | Thai Kỳ Không Lo | 40% | Awareness + Trust | Q&A video, myth-busting | #p1-khonglo | 1 bài (#3 Thai W8)
P2 | Cẩm Nang Tuần Thai | 25% | Education + SEO | Infographic, series tuần | #p2-camnan | 1 bài (#2 Infographic)
P3 | BS Thư Nói Thật | 20% | Consideration + Conversion | Video honest, testimonial | #p3-noinat | —
P4 | Mẹ Bầu Thư Thái | 10% | Brand Personality | BTS, lifestyle | #p4-thuthai | —
P5 | Tin Tức Sản Khoa | 5% | Thought Leadership | React + giải thích trend | #p5-tintuc | 1 bài (#1 Luật DS)
👥 2 TARGET PERSONAS
Persona | Tag | Đặc điểm | Nỗi lo chính | Platform | CTA phù hợp | % Audience
Thủy | #persona-thu | Urban, 25-32, lần đầu làm mẹ | "Em đọc Google thấy sợ" | TikTok + Facebook | "Share cho bạn bầu" | 60%
Hương | #persona-huong | Tỉnh (ĐBSCL), 26-35, lên TPHCM | "Khám tỉnh không yên tâm" | Facebook | "Nhắn tin hỏi mình" | 40%
📅 KEY DECISION DATES
Ngày | Event | Hypothesis | Decision cần đưa ra | Owner
13/5/2026 | Bài #1 live — H2 bắt đầu đo | H2 | — | Execution
14/5/2026 | Bài #2 live — H1 bắt đầu đo | H1 | — | Execution
20/5/2026 | W20 snapshot gửi Planner | H1+H2 | Preliminary signal | Execution → Planner
26/5/2026 | H1 DECISION POINT | H1 | Reels 2x+ reach? → Pivot visual strategy | Planner
31/5/2026 | H2+H3 DECISION POINT | H2+H3 | Scale Pillar 5? TikTok reply-video rule? | Planner
01/6/2026 | M2 direction (updated nếu cần) | All | Brief W21-W26 | Planner
31/7/2026 | Q2-Q3 KPI Report | All | Report vs targets | Planner

## 📅 Content Plan
SPK HAPPY — CONTENT PLAN W20 (12-18/5/2026)
# | Tiêu đề | Kênh | Ngày đăng | Giờ | Pillar | Persona | Format | Variation chọn | CTA | H đo | Status
#1 | Luật Dân Số — Nghỉ thai sản 7 tháng | TikTok | 13/5/2026 | 19:00 | P5 | Both | Video 60-90s | V1 — Đính chính hiểu lầm | Comment câu hỏi | H2 | 🟡 To-do
#1 | Luật Dân Số — Repost | FB Reels | 13/5/2026 | 19:30 | P5 | Both | Video repost | V1 (xóa watermark) | Gửi cho chồng/gia đình | H1 | 🟡 To-do
#2 | 9 Mốc Khám Thai Vàng | Facebook | 14/5/2026 | 08:00 | P2 | Thủy | Infographic | N/A | Save + Tag bạn bầu | H1 | 🟡 To-do
#3 | Thai Tuần 8 — Q&A | TikTok | 15/5/2026 | 12:00 | P1 | Thủy | Video 60s | VA — Gọi tên nỗi lo | Comment tuần thai | H3 | 🟡 To-do
#4 | Thai Tuần 8 — Repost | FB Reels | 15/5/2026 | 12:30 | P1 | Both | Video repost | VA (xóa watermark) | Comment | H1 | 🟡 To-do
✅ COMPLIANCE GATE — 5 ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐĂNG
1 | Không dùng 'chữa khỏi', 'điều trị dứt điểm', '100%' | [5 empty] | → Thay bằng 'theo dõi', 'quản lý', 'đồng hành'
2 | Không dùng hình bệnh nhân không có consent văn bản | [5 empty] | → Dùng illustration hoặc ảnh generic
3 | Không livestream thăm khám bệnh | [5 empty] | → Pre-recorded only
4 | Hook 3 giây đầu (TikTok) / 2 câu đầu (FB) đủ mạnh? | [5 empty] | → Kiểm tra bằng cách đọc to
5 | CTA đúng funnel — không push booking trong Awareness content | [5 empty] | → Chỉ push booking trong P3/P4
🗓 LỊCH ĐĂNG CHI TIẾT W20
Ngày | Thứ | Bài | Kênh | Giờ | Action cần làm
12/5 | Thứ 2 | — | Nội bộ | — | Setup tuần: verify access, gửi script cho BS Thư
13/5 | Thứ 3 | #1 | TikTok | 19:00 | Publish bài Luật Dân Số (TikTok)
13/5 | Thứ 3 | #1 | FB Reels | 19:30 | Repost bài #1 — xóa watermark qua CapCut trước
14/5 | Thứ 4 | #2 | Facebook | 08:00 | Publish Infographic 9 mốc khám thai
15/5 | Thứ 5 | #3 | TikTok | 12:00 | Publish Thai Tuần 8 Q&A
15/5 | Thứ 5 | #4 | FB Reels | 12:30 | Repost bài #3 — xóa watermark
17/5 | Thứ 6 | All | Notion | 18:00 | Điền sơ bộ metrics → Gửi W20 snapshot cho Planner

## 🧪 Hypothesis Log
SPK HAPPY — HYPOTHESIS TRACKING LOG
# | Tên | Giả định | Lý do tin | Cách đo | Deadline | Status | Kết quả | Quyết định nếu Confirmed | Quyết định nếu Bác bỏ
H1 | Reels > Ảnh Tĩnh | FB Reels đạt reach cao hơn ảnh tĩnh ít nhất 2x | FB algo tháng 5/2026 ưu tiên Reels; chiếm 50% platform time, ER +22% | So sánh reach W20-W22 Reels vs ảnh tĩnh 30 ngày gần nhất (Meta Business Suite) | 26/5/2026 | 🟡 Đang chạy |  | Toàn bộ visual content → video-first. Cắt ảnh tĩnh còn tối đa 1/tuần | Giữ mix 50/50. Review lý do — có thể content quality, không phải format
H2 | Luật DS > Y Tế thuần | Bài Luật Dân số đạt shares cao hơn ít nhất 3x vs bài y tế thuần túy | Từ khóa 'nghỉ thai sản 7 tháng 2026' đang viral. First mover — chưa ai làm từ góc lâm sàng | So sánh shares bài #1 vs shares trung bình bài y tế 30 ngày gần nhất (Facebook Insights) | 31/5/2026 | 🟡 Đang chạy |  | Tăng Pillar 5 từ 5% → 10% tháng 6. Thêm 2 bài Luật Dân số trước 1/7 | Giữ Pillar 5 ở 5%. Focus về P1 và P2 đang proven
H3 | Reply-video tăng TikTok followers | Tuần BS Thư reply comment bằng video, TikTok followers tăng ít nhất 20% so với tuần không có | TikTok algo 2026: reply-video = engagement signal mạnh. HCP content trust score cao | So sánh weekly new followers: tuần có reply-video vs tuần không có (4 tuần alternate) | 31/5/2026 | 🟡 Đang chạy — từ W21 |  | Đưa '1 reply-video/tuần' thành hard rule trong weekly SOP | Giảm xuống 1 lần/2 tuần. Dồn thời gian vào hero content quality
H4 | Hook Myth > Câu hỏi (TikTok) | Hook bắt đầu bằng myth phổ biến giữ watch time cao hơn hook câu hỏi | Myth hook tạo curiosity + tension ngay lập tức | A/B test 2 video cùng nội dung khác hook. So sánh watch time 3s, completion rate, views 48h | 14/6/2026 | ⏸ Chưa bắt đầu — W23 |  | TBD | TBD
H5 | CTA 'Gửi cho bạn bầu' > 'Lưu lại' (FB) | CTA 'Gửi cho bạn bầu' tạo nhiều private shares hơn 'Lưu lại' trên Facebook | FB algo 2026 ưu tiên private sharing (DM/Messenger) hơn public like | 2 bài cùng chủ đề khác CTA cuối. So sánh Shares count sau 7 ngày | 21/6/2026 | ⏸ Chưa bắt đầu — W25 |  | TBD | TBD
H6 | Content ĐBSCL mở rộng reach tỉnh | Content target mẹ bầu tỉnh có reach vùng ngoài TPHCM cao hơn ít nhất 40% | Tất cả đối thủ đang dùng ngôn ngữ TPHCM. Mẹ bầu tỉnh chưa được serve tốt | So sánh geo distribution Facebook Insights: bài ĐBSCL-target vs bài trung bình tháng 5 | 7/6/2026 | ⏸ Chưa bắt đầu — W23 |  | TBD | TBD
📝 DECISION LOG — Các quyết định strategy đã thực hiện
Ngày | Quyết định | Hypothesis/Data căn cứ | Owner
12/5/2026 | Reels-first trên Facebook từ W20 |  |  |  | Market intel: Reels reach +22% (algo data tháng 5/2026) |  |  |  | Content Planner
12/5/2026 | Tận dụng Luật Dân số 1/7/2026 ngay tháng 5-6 |  |  |  | Market intel: từ khóa trending, chưa có bác sĩ SPK nào làm |  |  |  | Content Planner
12/5/2026 | TikTok hero tháng 2 (không phải tháng 1) |  |  |  | Resource: cần 1 tháng để establish rhythm trước khi scale |  |  |  | Content Planner

## 📊 AB Test Log
SPK HAPPY — A/B TEST LOG W20 ¦ Deadline điền data: 20/5/2026
TEST 1 — H1: Reels vs Ảnh Tĩnh (Facebook Reach)
| Bài #1 — FB Reels | Bài #2 — FB Ảnh Tĩnh
Format | Facebook Reels (video 60-90s) | Facebook Post (infographic)
Đăng ngày | 13/5/2026 | 14/5/2026
Pillar | P5 | P2
Persona | Both | Thủy
Caption style | Private sharing CTA | Save CTA
Reach 7 ngày | [Điền 20/5] | [Điền 21/5]
ER% | [Điền] | [Điền]
Shares | [Điền] | [Điền]
Saves | [Điền] | [Điền]
⚠️ Lưu ý: Pillar khác nhau (P5 vs P2) có thể ảnh hưởng kết quả. H1 sẽ có data sạch hơn ở W22-W23 khi test cùng pillar.
TEST 2 — H2: Luật Dân Số vs Content Y Tế (Shares)
| Bài #1 — Luật Dân Số | Benchmark bài y tế cũ (avg)
Angle | Pháp luật — Awareness rộng | Y tế thuần túy
Đăng ngày | 13/5/2026 | Avg 30 ngày gần nhất
Shares 7 ngày | [Điền 20/5] | [Lấy từ Meta Business Suite — avg]
Private shares (DM) | [Điền nếu accessible] | N/A
Reach | [Điền] | [Avg baseline]
Kết luận H2 | [Điền sau 20/5] | Target: 3x shares so với baseline
TEST 3 — H3: TikTok Reply-Video → Follower Growth (Setup cho W21)
| W20 — Không có reply-video | W21 — Có ít nhất 1 reply-video
Reply-video | Không | Ít nhất 1
New followers TikTok | [Điền cuối W20] | [Điền cuối W21]
Engagement rate | [Điền] | [Điền]
Kết luận H3 | [Điền sau 31/5 khi có 2 tuần so sánh] | Target: +20% followers vs tuần không có
📋 BẢNG KẾT QUẢ TỔNG HỢP W20 — Điền sau khi có data
Bài | Kênh | Variation | Reach | ER% | Shares | Saves | Comments | H đo | Học được gì
#1 Luật DS | TikTok | V1 | [5 empty] | H2 | [Điền sau 7 ngày]
#1 Luật DS | FB Reels | V1 (repost) | [5 empty] | H1 | [Điền sau 7 ngày]
#2 Infographic | Facebook | N/A | [5 empty] | H1 | [Điền sau 7 ngày]
#3 Thai W8 | TikTok | VA | [5 empty] | H3 setup | [Điền sau 7 ngày]
#4 Thai W8 | FB Reels | VA (repost) | [5 empty] | H1 | [Điền sau 7 ngày]

## 📈 KPI Tracker
SPK HAPPY — KPI TRACKER Q2-Q3/2026 ¦ Cập nhật hàng tuần (Thứ 6 cuối tuần)
📘 FACEBOOK KPIs
Metric | Baseline | Target | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27-W30 | Alert khi
Followers | 6,100 | 9,000 | [8 empty] | < +100/tuần liên tiếp 2 tuần
ER% | ~2% | 5%+ | [8 empty] | < 2% liên tục 2 tuần
Reels Reach/bài | — | 3K+ M1 | [8 empty] | < 1K/Reels
Private Shares | — | >50/bài | [8 empty] | < 10 shares/bài
🎬 TIKTOK KPIs
Metric | Baseline | Target | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27-W30 | Alert khi
Followers | 16,000 | 30,000 | [8 empty] | < +500/tuần
Avg Views/video | ~5K | 20K+ M3 | [8 empty] | < 2K liên tục 2 tuần
Watch Completion % | — | > 50% | [8 empty] | < 30% → review hook
Save Rate | — | > 5% | [8 empty] | < 2% → review value
📅 BOOKING KPIs
Metric | Baseline | Target | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27-W30 | Alert khi
Booking từ digital/tháng | ~10 | 30 | [8 empty] | < 15 tháng 2 → review M3 strategy
Booking % vs target | — | 100% | [8 empty] | < 50% → escalate to Planner
LEGEND
🟨 Ô vàng | Chưa điền — cần cập nhật |  |  | 🟩 Ô xanh | Đạt hoặc vượt target |  |  | 🟥 Ô đỏ | Dưới target — cần review